ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения плана мероприятий администрации Партизанского городского округа

по реализации положений Послания Президента РФ  Д.А.Медведева Федеральному Собранию РФ,

утверждённому распоряжением главы городского округа от 17 января 2011 года № 4-ра,

по состоянию на 10.01.2012 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Ход исполнения |
| --- | --- | --- |
| - Мероприятия по обеспечению стабильного социально-экономического развития Партизанского городского округа, сбалансированности местного бюджета |  |  |
| 1.1. | Мониторинг динамики изменения индексов достижения целей стратегического плана развития Партизанского городского округа, анализ социально-экономического развития Партизанского городского округа. Срок исполнения: Апрель, июль, октябрь 2011 г., январь 2012 г. Исполнитель: Управление экономического развития. | Исполнен Мониторинг динамики изменения индикаторов достижения целей стратегического плана развития Партизанского городского округа проводится ежеквартально с предоставлением информации главе городского округа, в Администрацию Приморского края и на официальный сайт администрации Партизанского городского округа. Динамика макроэкономических показателей на отчётную дату - положительная. |
| 1.2. | Индексация тарифных ставок (окладов) с 01 июня 2011 года работников муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета Партизанского городского округа, в 1,065 раза. Срок исполнения: Июль 2011 г. Исполнитель: Финансовое управление. | Исполнен В бюджете Партизанского городского округа на 2011 год предусмотрены ассигнования на обеспечение индексации тарифных ставок (окладов) работников муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета Партизанского городского округа с 01 июня 2011года. Решением Думы Партизанского городского округа от 07.06.2011 № 332–р осуществлена индексация тарифных ставок (окладов) работников муниципальных учреждений. Решением Думы Партизанского городского округа от 30.09.2011 г. № 366 – р осуществлена индексация тарифных ставок (окладов) учителям муниципальных общеобразовательных учреждений. Решением Думы Партизанского городского округа от 28.10.2011 г. № 375 – р осуществлена индексация тарифных ставок (окладов) работников муниципальных учреждений. |
| 1.3. | Обеспечение сбалансированности бюджета Партизанского городского округа на 2011 год. Срок исполнения: Декабрь 2011 г. Исполнитель: Финансовое управление. | Исполнен По состоянию на 01.01.2012 года обеспечена сбалансированность бюджета. Общий объём предусмотренных бюджетом расходов (727 160,0 тыс. руб.) равен суммарному объёму доходов (716 462,32тыс. руб.) и поступлений источников финансирования дефицита бюджета (10 697,68 тыс.руб.). |
| 1.4. | Подготовка перечня объектов недвижимости, не предназначенных для исполнения полномочий органов местного самоуправления, для включения в Прогнозный план приватизации на 2012 год. Срок исполнения: До 01 ноября 2011 г. Исполнитель: Управление имущественных отношений. | Исполнен Решением Думы Партизанского городского округа от 25 ноября 2011 года № 383 утвержден Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности на 2012 год. |
| 1.5. | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Партизанского городского округа. Срок исполнения: Апрель, июль, октябрь 2011 г., январь 2012 г. Исполнитель: Финансовое управление. | Исполнен По состоянию на 01.01.2012 года бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам выполнены на 103,3%, при плане – 241000,0 тыс. руб., фактическое поступление составило – 248840,3 тыс. руб. Налоговые доходы бюджета городского округа исполнены на 103,6%, при плане 175843,0 тыс. руб., фактическое поступление составило 182248,4 тыс. руб. Наибольшее влияние на выполнение плана доходов оказывают поступления по налогу на доходы физических лиц. За 2011 год бюджетные назначения по данному доходному источнику выполнены на 102,2%, при плане – 115000,0 тыс. руб., поступление составило – 117564,1 тыс. руб. Кроме того, в бюджет городского округа подлежат зачислению доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских округов и штрафы, санкции. Бюджетные назначения по доходам от оказания платных услуг исполнены на 100,2% (план – 1250,0 тыс. руб., отчёт – 1252,7 тыс. руб.), по штрафам, санкциям – на 100,2% (план -7500,0 тыс. руб., отчёт – 7512,0 тыс. руб.). В целях обеспечения исполнения доходной части бюджета Партизанского городского округа организована работа межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике. За 2011 год проведено 14 заседаний комиссии, на которых были заслушаны руководители предприятий и учреждений, индивидуальные предприниматели и физические лица, имеющие задолженность по налоговым платежам. |
| - Модернизация экономики, создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, создание новых конкурентоспособных товаров и услуг |  |  |
| 2.1. | Организация выполнения и проведение анализа реализации Программы по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Партизанского городского округа на 2010- 2012 годы. Срок исполнения: Апрель, июль, октябрь 2011 г., январь 2012 г. Исполнитель: Управление экономического развития. | Исполнен Анализ итогов реализации программы по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Партизанского городского округа на 2010 – 2012 годы проводится ежеквартально. Мероприятия, предусмотренные программой, выполняются в соответствии с установленными сроками. Вопрос об ожидаемом выполнении программы обсуждался на заседании Координационного Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при главе городского округа. Анализ выполнения программы по итогам 9 месяцев 2011 года был проведён 15 октября 2011 года, данные анализа направлены в Департамент экономики Приморского края и прокуратуру г. Партизанска. Анализ выполнения программы за 2011 год будет завершён 15 января 2012 года. |
| 2.2. | Мониторинг создания новых рабочих мест на предприятиях и в организациях городского округа за счет всех источников финансирования. Срок исполнения: Апрель, июль, октябрь 2011 г., январь 2012 г. Исполнитель: Управление экономического развития. | Исполнен Мониторинг создания новых рабочих мест на предприятиях и в организациях городского округа за счёт всех источников финансирования проводится ежемесячно и направляется в управление по труду Администрации Приморского края, ежеквартально отражается в анализе социально - экономического развития Партизанского городского округа. По итогам 11 месяцев 2011 года создано 138 новых и дополнительных рабочих мест. |
| 2.3. | Ведение реестра предприятий, создающих новые рабочие места на территории Партизанского городского округа. Срок исполнения: Апрель, июль, октябрь 2011 г., январь 2012 г. Исполнитель: Управление экономического развития. | Исполнен Реестр предприятий, создающих новые рабочие места, ведётся регулярно. На отчётную дату в данный реестр включено 34 предприятия, которые создали 138 новых и дополнительных рабочих места. |
| 2.4. | Организация и проведение учебных семинаров, «круглых столов», тренингов, практических занятий для субъектов торгового бизнеса с участием представителей федеральных органов и органов местного самоуправления. Срок исполнения: 1 квартал 2011 г. Исполнитель: Отдел торговли и защиты прав потребителей. | Исполнен 15 марта 2011 года проведён семинар – совещание для руководителей предприятий торговли и сферы услуг с участием специалистов ГУ Управление Пенсионного фонда по г. Партизанску Приморского края, Дальневосточного банка, Дальневосточного регионального Центра поддержки международных инициатив, отдела статистики, на котором были обсуждены вопросы предоставления предприятиями среднего и малого бизнеса услуг Дальневосточного банка, государственного регулирования оборота алкогольной продукции, проведения на предприятиях торговли и общественного питания производственно – лабораторного контроля. |
| 2.5. | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства среди работников торговли и сферы услуг. Срок исполнения: Март 2011 г. Исполнитель: Отдел торговли и защиты прав потребителей. | Исполнен 27 августа 2011 года в рамках мероприятий, посвящённых празднованию Дня города, был проведён фестиваль блюд национальной кухни, где 6 предприятий общественного питания представили национальные кухни России, Украины, Мордовии, Китая, Кореи, Японии, Узбекистана с дегустацией блюд. |
| 2.6. | Организация и проведение смотра-конкурса на лучшую организацию торговли и обслуживания. Срок исполнения: Июль-август 2011 г. Исполнитель: Отдел торговли и защиты прав потребителей. | Исполнен В августе, в связи с празднованием Дня города, был проведён «Конкурс на лучшее комплексное благоустройство прилегающих территорий, оформление фасадов и вывесок предприятий, организаций и учреждений», в котором приняли участие 4 предприятия торговли 6 предприятий сферы услуг (общественное питание и бытовое обслуживание населения). Победителями признаны магазин «Дилан» и кафе «Алиса». |
| 2.7. | Организация и проведение мероприятий, направленных на расширение ассортимента и улучшение качества товаров (месячники, дни и уроки качества, покупательские конференции). Срок исполнения: Апрель, июль, октябрь 2011 г., январь 2012 г. Исполнитель: Отдел торговли и защиты прав потребителей. | Исполнен С целью расширения ассортимента и улучшения качества товаров в течение 4 квартала 2011 года проведены следующие мероприятия: - 04.12.2011 года было организовано выездное торговое обслуживание на 38 избирательных участках, - 25.12.2011 года организована предновогодняя ярмарка с привлечением местных товаропроизводителей, крестьянских и фермерских хозяйств, реализаторов сувенирной продукции и товаров новогодней тематики. |
| 2.8. | Проведение ярмарок-распродаж не проданных в сезон товаров, осенних ярмарок по продаже овощей и фруктов, выставок-продаж, дегустаций, рекламных акций и презентаций с участием товаропроизводителей. Срок исполнения: Апрель, июль, октябрь 2011 г., январь 2012 г. Исполнитель: Отдел торговли и защиты прав потребителей. | Исполнен В течение 4 квартала 2011 года на территории Партизанского городского округа ежедневно действовали 4 сельскохозяйственные ярмарки. 25 декабря 2011 года была проведена предновогодняя ярмарка с участием местных товаропроизводителей. |
| 3. Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном секторе |  |  |
| 3.1. | Координация работы бюджетных предприятий и учреждений по оснащению приборами учета коммунальных ресурсов, переходу на расчеты с поставщиками коммунальных ресурсов по показаниям приборов учета в рамках реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 г.г.». Срок исполнения: Апрель, июль, октябрь 2011 г., январь 2012 г. Исполнитель: Отдел жизнеобеспечения. | Исполнен Координация работы бюджетных предприятий и учреждений по оснащению приборами учёта коммунальных ресурсов осуществляется регулярно. По состоянию на 01.01.2012 года обеспеченность бюджетных учреждений приборами учёта по электроэнергии составила 100%, по тепловой энергии – 90,2%, по холодной воде – 100%. Согласно долгосрочной муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Партизанского городского округа в 2011 – 2015 годах и перспективах до 2020 года» в 4 квартале 2011 года установлено 6 приборов учёта тепловой энергии в бюджетных учреждениях. |
| 3.2. | Мониторинг и координация работы бюджетных предприятий и учреждений, управляющих компаний по замене ламп накаливания на энергоэффективные световые устройства. Срок исполнения: Апрель, июль, октябрь 2011 г., январь 2012 г. Исполнитель: Отдел жизнеобеспечения. | Исполнен Мониторинг работы бюджетных предприятий и учреждений, управляющих компаний по замене ламп накаливания на энергоэффективные световые устройства осуществлён по итогам 2011 года показал следующее: Экономический эффект, полученный от замены ламп накаливания на энергоэффективные световые устройства, составил 0,348 млн. руб. (в том числе в жилищном фонде – 0,002 млн. руб.). Количество заменённых ламп накаливания на энергоэффективные световые устройства в 2011 году составило 2435 ед. (в том числе в жилищном фонде – 46 ед.). |
| 3.3. | Осуществление контроля за применением энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов бюджетной сферы. Срок исполнения: Апрель, июль, октябрь 2011 г., январь 2012 г. Исполнитель: Отдел жизнеобеспечения. | Исполнен При заключении договоров на реконструкцию и капитальный ремонт объектов бюджетной сферы уделяется особое внимание применению энергосберегающих технологий. В 2013 – 2015 г.г. запланирован капитальный ремонт в двух бюджетных учреждениях (МУ ДОУ «Детский сад № 2» и МУ ДОУ «Детский сад № 16»). В настоящее время по проекту «Повышение энергоэффективности МУ ДОУ «Детский сад № 2» осуществлена разработка проектно – сметной документации. В 4 квартале 2011 года по проекту «Повышение энергоэффективности МУ ДОУ «Детский сад № 16» осуществлена разработка проектно – сметной документации. |
| 4. Развитие информационных технологий» |  |  |
| 4.1. | Подготовка и проведение городской конференции по развитию информационных технологий «На пути к информационному обществу». Срок исполнения: Март Исполнитель: Управление по территориальной и организационно-контрольной работе. | Исполнен Городская конференция по развитию информационных технологий «На пути к информационному обществу» состоялась 12-13 января 2012 года. В ходе конференции были рассмотрены следующие вопросы: - информационная безопасность и защита персональных данных, - электронное правительство, предоставление муниципальных услуг в электронном виде, универсальная электронная карта, - городское информационное общество: состояние, проблемы и перспективы развития. На конференции присутствовали представители образования, культуры, здравоохранения, администрации городского округа. |
| 4.2. | Организация работы по обеспечению размещения заказа в форме электронного аукциона: - регистрация на официальном сайте РФ, - обеспечение взаимодействия с электронными площадками, - обеспечение перехода на заключение контрактов в форме электронного документа. Срок исполнения: Март 2011 г. Исполнитель: Управление экономического развития. | Исполнен В 2 квартале 2011 года была проведена работа по обеспечению размещения заказа в форме электронного аукциона, проведена регистрация на официальном сайте Российской Федерации, налажено взаимодействие с электронными площадками. Совместно с отделением Федерального казначейства по г. Партизанску было организовано проведение 2 семинаров для представителей заказчиков и поставщиков по разъяснению изменений в законодательстве и необходимых действиях для организации электронных торгов. По итогам 9 месяцев проведёно 22 аукциона в электронном виде. |
| 4.3. | Проведение городского конкурса детских компьютерных презентаций «Мой учитель». Срок исполнения: Сентябрь 2011 г. Исполнитель: Отдел образования. | Исполнен 29 сентября 2011 года состоялся конкурс детских компьютерных презентаций «Мой учитель», в котором приняли участие 4 общеобразовательных учреждения (МОУ «СОШ № 6, № 15, № 24, № 50). Итоги конкурса будут подведены 10 октября 2011 года. |
| 4.4. | Создание отраслевой информационной системы, основанной на современных компьютерных технологиях. Срок исполнения: 2,3 квартал 2011 г. Исполнитель: Отдел торговли и защиты прав потребителей. | Исполнен В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.11. 2010 г. №887 «О порядке создания и обеспечения функционирования системы государственного информационного обеспечения в области торговой деятельности в РФ» организована работа по сбору информации о состоянии торговли и тенденциях её развития на территории Партизанского городского округа, которая ежеквартально направляется в Департамент лицензирования и торговли Приморского края для дальнейшего предоставления в Министерство промышленности и торговли РФ. По итогам работы за 2011 года данная информация будет направлена 15.01.2011 года. |
| 5. Модернизация системы образования, внедрение новых образовательных стандартов |  |  |
| 5.1. | Проведение заседаний городского методического объединения учителей начальных классов по сопровождению введения федеральных государственных стандартов нового поколения в начальных классах и городских семинаров. Срок исполнения: Январь-февраль 2011 г. Исполнитель: Отдел образования. | Исполнен В январе – феврале 2011 года были проведены 3 заседания городского методического объединения учителей начальных классов, в ходе которых были даны консультации директорам образовательных учреждений и учителям начальных классов по обучению первоклассников в 2011- 2012 учебном году. На базе городского методического объединения прошли практические занятия по составлению рабочих программ учителями, которые в 2012 году будут работать в условиях нового федерального государственного образовательного стандарта. 16 марта 2011года МОУ ДПО «Информационно – методический центр» был проведён теоретический семинар по теме «Подготовка начальной школы к введению новых образовательных стандартов». |
| 5.2. | Проведение конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года – 2011». Срок исполнения: Февраль-март 2011 г. Исполнитель: Отдел образования. | Исполнен В период с 08 февраля по 18 марта2011 года был проведён городской конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года -2011», в котором приняло участие 9 чел., из них – 5 работников дошкольных образовательных учреждений. Победителем конкурса стала педагог – психолог негосударственного образовательного учреждения «Детский сад № 251 ОАО «Российские железные дороги». |
| 5.3. | Проведение городской научно-исследовательской конференции учащихся общеобразовательных учреждений Партизанского городского округа. Срок исполнения: Март 2011 г. Исполнитель: Отдел образования. | Исполнен 14 и 15 апреля 2011 года состоялась городская научно-исследовательская конференция учащихся общеобразовательных учреждений Партизанского городского округа, в которой приняли участие 33 человека, учащиеся 6-11 классов МОУ СОШ № - № 2,3,6,12,15,24,50. Призёрами в секции гуманитарных наук стали учащиеся МОУ СОШ №-№ 3,12. Призёрами в естественно-научной секции стали учащиеся МОУ СОШ №-№ 3,12 и волонтёрская группа учащихся «Пандея» МОУ СОШ № 2. |
| 5.4. | Проведение «круглого стола» с участием заведующих муниципальных дошкольных учреждений, директоров общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования по теме: «Создание дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения: Март 2011 г. Исполнитель: Отдел образования. | Исполнен 22 апреля 2011 года был проведён «Круглый стол» (охват 26 чел.) для руководителей общеобразовательных учреждений по теме «Предшкольное образование. Необходимость открытия на базе дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения», в ходе которого была проанализирована эффективность использования проектных мощностей общеобразовательных учреждений городского округа и поддержана инициатива создания групп кратковременного пребывания на базе образовательных учреждений разных типов. |
| 5.5. | Проведение городских предметных олимпиад для учащихся 5-8 классов. Срок исполнения: Март 2011 г. Исполнитель: Отдел образования. | Исполнен В соответствии с приказом отдела образования от 02. 03. 2011г. №39-а «О проведении городских предметных олимпиад школьников 5-8 классов «Малые интеллектуальные игры» с 10 по 22 марта 2011 года были проведены городские предметные олимпиады, в которых приняло участие 207 человек, 73 человека заняли призовые места. |
| 5.6. | Обобщение опыта руководителей общеобразовательных учреждений Партизанского городского округа «Публичный доклад, как необходимое условие деятельности современного общеобразовательного учреждения». Срок исполнения: Апрель 2011 г. Исполнитель: Отдел образования. | Исполнен 17 мая 2011 года для руководителей общеобразовательных учреждений был проведён методический семинар по теме: «Публичный доклад как необходимое условие деятельности современного общеобразовательного учреждения». В ходе семинара руководители были ознакомлены с рекомендациями Министерства образования и науки РФ по подготовке публичных докладов. Цель проведённого семинара – активизация деятельности в данном направлении. Публичный доклад о деятельности общеобразовательных учреждений будет размещён на сайтах данных учреждений в августе 2011 года перед началом нового учебного года. |
| 5.7. | Проведение городских предметных олимпиад «Интеллект» для учащихся начальных классов. Срок исполнения: Апрель 2011 г. Исполнитель: Отдел образования. | Исполнен В марте 2011 года во всех общеобразовательных учреждениях городского округа прошёл школьный этап предметных олимпиад. 5, 7, 9 апреля 2011 года прошли городские предметные олимпиады «Интеллект» для учащихся начальных классов. |
| 5.8. | Открытие двух дополнительных групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ «Детский сад № 7» - 1 группа, 20 чел.; МДОУ «Детский сад № 22» - 1 группа, 20 чел.). Срок исполнения: Июнь-июль 2011 г. Исполнитель: Отдел образования. | Исполнен 22 августа 2011 года в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22» в торжественной обстановке была открыта дополнительная группа для детей младшего дошкольного возраста на 20 человек. 2 сентября 2011 года в МДОУ «Детский сад № 7» была открыта дополнительная группа для детей раннего возраста на 15 мест. Из средств местного бюджета на ремонт и оборудование дополнительных групп было выделено 1 млн.500 тыс. рублей. |
| 5.9. | Организация летнего отдыха детей (охват различными формами отдыха, оздоровления не менее 80%). Срок исполнения: Июнь-август 2011 г. Исполнитель: Отдел образования. | Исполнен В течение июня - августа 2011 года на территории Партизанского городского округа функционировали 11 лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений: МОУ СОШ №-№1,2,3,5,6,12,15,22,23,50. Продолжительность смены составила 21 день, охват -1728 чел. Кроме этого, функционировали 3 профильных лагеря: - лагерь спортивной направленности на базе МОУ ДОД ДЮСШ «Сучан» (2 смены, охват – 30 чел.), - профильный лагерь художественно – эстетической направленности на базе МОУ ДОД «Центр детского творчества» (1 смена, охват – 50 чел.), - лагерь труда и отдыха при МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» (1 смена, охват – 50 чел.). В профильной смене детского оздоровительного лагеря «Костёр» и оздоровительных сменах при социально - реабилитационном центре «Дружба» отдохнули 300 чел., в загородных оздоровительных лагерях отдохнули 330 чел. В июле – августе учреждениями дополнительного образования детей и общественной организацией военно - патриотической направленности «Пластун» были организованы и проведены многодневные походы (охват – 850 чел.). От общего количества детей школьного возраста организованными формами отдыха в течение летней оздоровительной кампании было охвачено 3360 детей (74,4 %). Через КГУ «Центр занятости населения г. Партизанск» в течении лета было трудоустроено 209 подростков от 14 до 18 лет. |
| 6. Создание условий для здорового образа жизни |  |  |
| 6.1. | Ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов. |  |
| 6.1.1. | Реконструкция раздевалки на стадионе с. Углекаменск. Срок исполнения: 2 квартал 2011 г. Исполнитель: Ведущий специалист по вопросам спорта, МОУ ДОД ДЮСШ «Сучан». | Исполнен Реконструкция раздевалки на стадионе села Углекаменск производиться не будет. Для раздевалки выделено более удобное помещение в здании культурно – досугового центра «Рассвет», находящегося рядом со стадионом. В настоящее время в данное помещение подведена вода, установлено несколько тренажёров, ремонтные работы завершены. |
| 6.1.2. | Ремонт стадиона «Шахтер». Срок исполнения: 3 квартал 2011 г. Исполнитель: Ведущий специалист по вопросам спорта, МОУ ДОД ДЮСШ «Сучан». | Исполнен Для ремонта стадиона «Шахтёр» из средств местного бюджета были выделены средства в размере 400 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме: произведены ремонт забора вокруг стадиона и раздевалки, отремонтирована лестница, ведущая к футбольному полю. |
| 6.1.3. | Подготовка сметной документации по строительству стадиона в районе железнодорожного вокзала. Срок исполнения: 3 квартал 2011 г. Исполнитель: Ведущий специалист по вопросам спорта. | Исполнен В настоящее время проведена работа по оформлению документов на объект недвижимости стадион «Локомотив»: подготовлен и передан в отдел по закупкам пакет документов на проведение котировок по предоставлению услуги на изготовление технической документации для дальнейшей регистрации права муниципальной собственности на объект недвижимости. По результатам прошедшего аукциона в электронной форме определен подрядчик (ООО «Приморпроект») на выполнение проекта «Реконструкция стадиона «Локомотив», которым подписан контракт в электронной форме. |
| 6.2. | Подготовка и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодежи: |  |
| 6.2.1. | Городская акция, посвященная Всемирному Дню без табака «Вместо сигареты - съешь конфету». Срок исполнения: 31 мая 2011 г. Исполнитель: Отдел культуры и молодежной политики. | Исполнен 31 мая 2011 года состоялась городская молодёжная акция «Вместо сигареты съешь конфету!», в которой приняло участие более 50 чел. учащихся общеобразовательных учреждений городского округа, а также профессиональных учебных заведений начального и среднего звена. В ходе акции было задействовано 6 микрорайонов города, распространено более 300 листовок о вреде курения, на сигареты обменено более 700 конфет. |
| 6.2.2. | Организация конкурса социальной рекламы «Сделай выбор» по профилактике алкоголизма среди учащихся общеобразовательных учреждений. Срок исполнения: Сентябрь-октябрь 2011 г. Исполнитель: Отдел образования. | Исполнен 28 октября 2011 состоялся конкурс социальной рекламы «Сделай выбор», в котором приняли участие старшеклассники 5 общеобразовательных учреждений городского округа. Победители были награждены дипломами и ценными подарками. |
| 6.2.3. | Спортивный фестиваль «Наш выбор – спорт и здоровье». Срок исполнения: Октябрь 2011 г. Исполнитель: Отдел образования. | Исполнен 15 октября на стадионе «Шахтёр» состоялся спортивный фестиваль «Наш выбор – спорт и здоровье», в котором приняли участие 10 команд из общеобразовательных учреждений городского округа (более 100 человек). В рамках фестиваля были проведены различные спортивные состязания. Команды были представлены как учащимися, так и их родителями. |
| 6.2.4. | Благотворительный концерт «Мы – за здоровый образ жизни». Срок исполнения: Октябрь 2011 г. Исполнитель: Отдел образования. | Исполнен 28 октября в актовом зале МОУ ДОД «Центр детского творчества» (далее ЦДТ) прошёл благотворительный концерт «Мы - за здоровый образ жизни», участниками которого стали учащиеся образовательных учреждений и воспитанники ЦДТ. В рамках мероприятия было собрано 1460 рублей. Собранные средства запланировано потратить на мероприятия по профилактике употребления ПАВ. |
| 6.3. | Организация и проведение спортивных мероприятий для детей и подростков под девизом: «Мы за здоровый образ жизни»: |  |
| 6.3.1. | - новогодний турнир по хоккею среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений; Срок исполнения: Январь 2011 г. Исполнитель: Отдел образования, МОУ ДОД ДЮСШ «Сучан». | Исполнен С 03 по 06 января 2011 года на хоккейной коробке стадиона «Шахтёр» прошёл новогодний турнир по хоккею среди учащихся общеобразовательных учреждений Партизанского городского округа, в котором приняли участие 80 человек. |
| 6.3.2. | - первенство по лыжным гонкам среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений; Срок исполнения: Январь 2011 г. Исполнитель: Отдел образования, МОУ ДОД ДЮСШ «Сучан». | Исполнен 09 января 2011 года в районе реки Каменка прошло первенство Партизанского городского округа по лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных учреждений, в котором приняли участие 12 человек. |
| 6.3.3. | - первенство по шорт-треку среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений; Срок исполнения: Январь 2011 г. Исполнитель: Отдел образования, МОУ ДОД ДЮСШ «Сучан». | Исполнен 08 января 2011года на стадионе «Шахтёр» прошло первенство по шорт – треку среди учащихся общеобразовательных учреждений городского округа (МОУ СОШ № 2, 3, 5, 6, 12, 24, 50) , в котором приняли участие 40 человек. |
| 6.3.4. | - первенство по волейболу среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений; Срок исполнения: Январь 2011 г. Исполнитель: Отдел образования, МОУ ДОД ДЮСШ «Сучан». | Исполнен С 19 по 25 января 2011 года в спортивных залах МОУ «СОШ № 2» и МОУ «СОШ №3» прошло первенство городского округа по волейболу среди учащихся общеобразовательных учреждений, в котором приняли участие 90 человек. |
| 6.3.5. | - блицтурнир по пионерболу среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений; Срок исполнения: Февраль 2011 г. Исполнитель: Отдел образования, МОУ ДОД ДЮСШ «Сучан». | Исполнен 17 февраля и 04 марта 2011 года в спортивном зале МОУ «СОШ №6» прошёл блиц – турнир по пионерболу среди учащихся общеобразовательных учреждений городского округа, в котором приняли участие 130 человек. |
| 6.3.6. | - блицтурнир по баскетболу среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений; Срок исполнения: Февраль-апрель 2011 г. Исполнитель: Отдел образования, МОУ ДОД ДЮСШ «Сучан». | Исполнен 25 февраля 2011 года в спортивном зале МОУ «СОШ № 6» прошёл блиц – турнир по баскетболу среди учащихся общеобразовательных учреждений городского округа, в котором приняли участие 60 человек. |
| 6.3.7. | - турнир по волейболу «Легкий мяч» среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений; Срок исполнения: Март 2011 г. Исполнитель: Отдел образования, МОУ ДОД ДЮСШ «Сучан». | Исполнен С 24 по 30 марта 2011 года в спортивном зале МОУ «СОШ № 6»прошёл турнир по волейболу «Лёгкий мяч» среди учащихся общеобразовательных учреждений городского округа, в котором приняли участие 50 человек. |
| 6.3.8. | - открытое первенство по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек Срок исполнения: Июнь 2011 г. Исполнитель: Отдел образования, МОУ ДОД ДЮСШ «Сучан». | Исполнен 10-11 июня 2011 года на озере Тёплом в микрорайоне Лозовый было проведено открытое первенство Партизанского городского округа по гребле на байдарках и каноэ, посвящённое празднованию Дня независимости России, в котором приняло участие 52 чел. |
| 6.3.9. | - открытое первенство по гребле на лодках «Дракон»; Срок исполнения: Июнь 2011 г. Исполнитель: Отдел образования, МОУ ДОД ДЮСШ «Сучан». | Исполнен 18 июня 2011 года на озере Тёплом в микрорайоне Лозовый было проведено открытое первенство Партизанского городского округа по гребле на лодках «Дракон», в котором приняло участие 100 чел. |
| 6.3.10. | - спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника (стритбол, настольный теннис, волейбол, футбол); Срок исполнения: Август 2011 г. Исполнитель: Отдел образования, МОУ ДОД ДЮСШ «Сучан». | Исполнен В августе 2011 года состоялись спортивно - массовые мероприятия, посвящённые Дню физкультурника: - открытое первенство г.Партизанска по гребле на байдарках и каноэ, «лучший спринтер», -турнир по теннису, - турнир по волейболу среди юношей, - турнир по футболу среди юношей. Всего в спортивных мероприятиях, посвященных Дню физкультурника, приняло участие 186 человек. |
| 6.3.11. | - турнир по стритболу «Оранжевый мяч» среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений; Срок исполнения: Сентябрь 2011 г. Исполнитель: Отдел образования, МОУ ДОД ДЮСШ «Сучан». | Исполнен В сентябре 2011 года на стадионе «Шахтер» состоялись турниры по стритболу среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений (старшая группа). В соревнованиях приняли участие команды средних школ № 2, 6,12, 22, 24,50. 13 сентября 2011 года проведен турнир по стритболу среди девушек. Первое место заняла команда МОУ «СОШ № 6». 14 сентября 2011 года – турнир по стритболу среди юношей. Первое место заняла команда МОУ «СОШ №12». Всего в соревнования по стритболу «Оранжевый мяч» приняло участие 50 человек. |
| 6.3.12. | - открытое первенство по легкой атлетике на приз Олега Райко; Срок исполнения: Сентябрь 2011 г. Исполнитель: Отдел образования, МОУ ДОД ДЮСШ «Сучан». | Исполнен 25 сентября 2011 года в микрорайоне Лозовый было проведено открытое первенство по легкой атлетике на призы Олега Райко, в котором приняли участие команды п. Ливадия, г. Артем, г. Большой Камень, г.Находка. |
| 6.3.13. | - турнир по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений; Срок исполнения: Октябрь 2011 г. Исполнитель: Отдел образования, МОУ ДОД ДЮСШ «Сучан». | Исполнен Турнир по футболу «Кожаный мяч» состоялся 12 октября 2011 года, в котором приняли участие 9 команд от общеобразовательных учреждений (охват 90 чел.). |
| 6.3.14. | - турнир по волейболу «Легкий мяч» среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений; Срок исполнения: Октябрь-ноябрь 2011 г. Исполнитель: Отдел образования, МОУ ДОД ДЮСШ «Сучан». | Исполнен Турнир по волейболу «Лёгкий мяч» состоялся с 31.10.2011 по 03.11.2011 года в спортивном зале МОУ «СОШ №2» среди сборных команд 10-11 классов. В турнире приняли участие 60 человек. Призовые места распределились следующим образом: 1 место – МОУ «СОШ № 2», 2 место – МОУ «СОШ № 24», 3 место – МОУ «СОШ № 6». |
| 6.3.15. | - открытое первенство по боксу среди юношей; Срок исполнения: Декабрь 2011 г. Исполнитель: Отдел образования, МОУ ДОД ДЮСШ «Сучан». | Исполнен 23-24 декабря 2011 года в спортивном зале для занятий боксом было проведено открытое первенство Партизанского городского округа по боксу среди юношей. В соревнованиях приняли участие спортсмены из г. Находка, Партизанск, Владивосток, Партизанского района, п. Ливадия, с. Углекаменск. Всего в турнире приняло участие 84 человека. |
| 6.3.16. | - новогодний турнир по бадминтону среди юношей и девушек. Срок исполнения: Декабрь 2011 г. Исполнитель: Отдел образования, МОУ ДОД ДЮСШ «Сучан». | Исполнен 19-25 декабря 2011 года в спортивном зале МОУ «СОШ № 6» прошёл новогодний турнир по бадминтону среди юношей и девушек, в котором приняло участие 24 человека. |
| 6.4. | Организация и проведение городского родительского собрания по теме: «Факторы риска детско-юношеского алкоголизма». Срок исполнения: Октябрь 2011 г. Исполнитель: Отдел образования. | Исполнен 18 ноября в актовом зале ЦДТ было проведено городское родительское собрание по теме: «Факторы риска детского – юношеского алкоголизма», на котором присутствовало более 60 человек. Перед родителями выступили помощник прокурора А.А.Зыбин, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав С.В.Рудюк, заместитель председателя Приморской краевой общественной организации «Общее дело». С.А.Кирюхин. |
| 6.5. | Организация и проведение на территории Партизанского городского округа месячника трезвости. Срок исполнения: 4 квартал 2011 г. Исполнитель: Управление по территориальной и организационно-контрольной работе, отдел образования, отдел культуры и молодежной политики, управление экономического развития. | Исполнен С целью проведения на территории Партизанского городского округа месячника трезвости разработан общегородской план мероприятий. В рамках этого плана проведены следующие мероприятия: - 8 октября 2011 года - общегородской спортивный праздник «День здоровья», в котором приняли участие представители предприятий и организаций городского округа, около 200 учащихся и более 50 педагогических работников, - 15 октября – спортивный фестиваль «Наш выбор – спорт и здоровье», в котором приняли участие 10 команд из общеобразовательных учреждений, - 28 октября - благотворительный концерт «Мы – за здоровый образ жизни», участниками которого стали учащиеся общеобразовательных школ городского округа и школ дополнительного образования, - 18 ноября - городское родительское собрание по теме: «Факторы риска детско – юношеского алкоголизма». |
| 6.6. | Проведение вакцинации в рамках Национального календаря профилактических прививок. Срок исполнения: Апрель, июль, октябрь 2011 г., январь 2012 г. Исполнитель: МУЗ «Городская больница № 1». | Исполнен В 4 квартале 2011 года муниципальными учреждениями здравоохранения городского округа проведена вакцинация населения в рамках национального календаря профилактических прививок, по итогам которой в настоящее время проводится анализ. Итоги анализа будут подведены 25 января 2012 года. |
| 6.7. | Проведение медицинских осмотров воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений. Срок исполнения: Апрель, июль, октябрь 2011 г., январь 2012 г. Исполнитель: МУЗ «Детская городская больница». | Исполнен В целях проведения медицинских осмотров воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, МУЗ « Детская городская больница» разработан график медицинских осмотров на 2011 год, который согласован руководителем территориального отдела Роспотребнадзора в Приморском крае по г. Партизанску. В соответствии с данным графиком муниципальными учреждениями здравоохранения городского округа в 2011 году проведены медицинские осмотры воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений. Всего медицинскими осмотрами было охвачено 945 воспитанников дошкольных учреждений и 1849 учащихся общеобразовательных учреждений. |
| 6.8. | Проведение городской противотуберкулезной комиссии по раннему выявлению туберкулеза среди детей и подростков. Срок исполнения: Март 2011 г. Исполнитель: МУЗ «Детская городская больница». | Исполнен В марте 2011 года проведено заседание противотуберкулёзной комиссии по раннему выявлению туберкулёза среди детей и подростков, на котором были подведены итоги работы в данном направлении по итогам за 2010 год. В обозначенный период заболеваемость среди детей не регистрировалась, показатель заболеваемости туберкулёзом среди подростков ниже краевого (по Приморскому краю показатель - 53,8 на 100 тыс. населения). Детским врачом фтизиатром проведён приём 864 детей и подростков, изолировано 26 детей из очагов туберкулёзной инфекции, назначено и проведено лечение 57 детям и подросткам, получили прививку БЦЖ 99, 6% новорождённых, получили реакцию Манту 8532 человека. План по туберкулинодиагностике выполнен на 99,8%. План по флюорографическому обследованию подростков в возрасте от 15 до 18 лет выполнен на 97%, из 1898 человек осмотрено 1830. |
| 6.9. | Проведение координационного совета на тему: «Анализ работы по вакцинопрофилактике за 2010 год и задачи на 2011 год». Срок исполнения: Апрель 2011 г. Исполнитель: МУЗ «Городская больница № 1». | Исполнен Заседание координационного Совета на тему «Анализ работы по вакцинопрофилактике за 2010 год и задачах на 2011 год» было проведено 03.05.2011 года. По результатам анализа охват профилактическими прививками составил 99,0% (нормативный показатель не ниже 95%), в том числе: - против полиомиелита - 98,0%, - против вирусного гепатита В - 97, 9%, - против краснухи, кори и паротита - 98,7%. Отмечена положительная динамика по охвату прививками взрослого населения Партизанского городского округа, увеличились и превышают краевые показатели цифры по всем нозологическим формам, в частности против гриппа привито на 100% взрослого населения от подлежащих. |
| 6.10. | Проведение заседания координационного совета на тему: «О лекарственном обеспечении льготной категории граждан Партизанского городского округа». Срок исполнения: Июль 2011 г. Исполнитель: МУЗ «Городская больница № 1». | Исполнен В июле 2011 года проведен координационный совет на тему «О лекарственном обеспечении льготной категории граждан городского округа». Работа в учреждениях здравоохранения по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан организована и проводится в соответствии с приказами Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.02.2007 № 110 и от 20.01.2011 № 13н «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения, специализированных продуктов лечебного питания». Отказов в выписке льготных рецептов со стороны врачей муниципальных учреждений здравоохранения на отчётную дату не было. |
| 7. Улучшение демографической ситуации. Меры социальной поддержки семей |  |  |
| 7.1 | Проведение работы по снижению ставок аренды земельных участков под индивидуальное гаражное строительство для негосударственных детских учреждений и семейных детских домов. Срок исполнения: 1 квартал 2011 г. Исполнитель: Управление имущественных отношений. | Исполнен В целях создания режима наибольшего благоприятствования для многодетных семей, поддержки вариативных форм дошкольного образования, постановлением администрации Партизанского городского округа от 03. 03. 2011г. №188 – па «Об утверждении ставки арендной платы за аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Партизанского городского округа» утверждена понижающая ставка арендной платы в размере 1 процента от кадастровой стоимости участков, предоставляемых для строительства негосударственных детских учреждений и семейных детских домов. |
| 7.2. | Проведение координационного совета на тему: «Анализ младенческой смертности за 2010 год и принятие мер по ее снижению». Срок исполнения: Февраль 2011 г. Исполнитель: МУЗ «Детская городская больница». | Исполнен В феврале 2011 года проведено заседание координационного совета по теме «Анализ младенческой смертности за 2010 год и мерах по её снижению». Анализ показал, что в 2010 году (по сравнению с 2009 г.) произошло снижение младенческой смертности на 4%, с 13, 9 до 13, 7 на 1000 новорождённых. В структуре младенческой смертности отсутствует смертность от несчастных случаев, от синдрома внезапной смерти, механической асфиксии. |
| 7.3. | Проведение координационного совета на тему: «Анализ работы по программе «Родовой сертификат». Срок исполнения: Сентябрь 2011 г. Исполнитель: МУЗ «Городская больница № 1», МУЗ «Детская городская больница». | Исполнен Заседание координационного совета на тему: «Анализ работы по программе «Родовой сертификат» состоялось 27 сентября 2011 года. В данной программе принимают участие МБУЗ »Городская больница №1» и МБУЗ «Детская городская больница»». При проведении медицинскими работниками диспансеризации, наблюдении, а также при оказании медицинской помощи беременным женщинам строго соблюдаются медицинские стандарты, утвержденные Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. По состоянию на 01.09.2011 года получено финансирование талона 3-1 и талона 3-2 в размере 677,0 тысяч рублей на диспансеризацию детей; количество оплаченных сертификатов по амбулаторной помощи и стационарной помощи беременным женщинам - 761 на сумму 3444,00 тысяч рублей. Анализ работы по данной программе показал, что все полученные средства на её реализацию использованы по целевому назначению. |
| 7.4. | Организация и проведение общегородской акции «Семья» по выявлению и учету семей, находящихся в социально-опасном положении. Срок исполнения: 15 марта 2011 г. – 15 мая 2011 г. Исполнитель: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. | Исполнен Общегородская акция «Семья» была проведена с 25 марта – по 15 мая 2011 года, в ходе которой было проведено 37 мероприятий, на которых побывало 1700 чел. В частности: - в библиотеках Централизованной библиотечной системы оформлено 7 книжных выставок на тему «Семья - убежище души», проведены литературные викторины, презентации новых книг, конкурсно - игровые и спортивно - развлекательные программы, - в культурно-досуговом центре «Рассвет» села Углекаменск организованы и проведены 4 бесплатных дискотеки для детей из многодетных и малообеспеченных семей, на которых побывало 92 чел., – 13 мая в канун Международного дня семьи проведены городской конкурс многодетных семей и праздничная программа «Семейный портрет». В дошкольных учреждениях Партизанского городского округа: - оформлены информационные уголки для родителей по теме «Семья», - проведены: анкетирование родителей «Социальный портрет семьи», родительские собрания, консультации, беседы психолога с родителями неблагополучных семей о недопустимости применения насилия и агрессии в отношении детей, тематические занятия с детьми по темам: «Ты и твоя семья», «Всегда ли люди жили семьями» (охват детей – 306 человек), - акция «Милосердие», в ходе которой была оказана благотворительная помощь малоимущим семьям, реабилитационному и онкологическому центру, - выставка детских рисунков и поделок, - концерты «Авторский вечер» с приглашением многодетных семей и концерт воспитанников детского сада для жителей сёл Казанка и Углекаменск, - развлекательное мероприятие «Семья – это семь Я» (охват – 56 чел.) и спортивно-развлекательные занятия «Семья в куче – не страшна и туча», - спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» и весёлые эстафеты «Ловкие, сильные, смелые» с участием детей и родителей (охват – 478 человек). В муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены: - благотворительная акция «Семья», в ходе которой были проведены общешкольные родительские собрания по теме: «Семья и школа – партнёры в воспитании детей» (охват родителей – 1296 человек), - конкурсы, викторины по темам: «История моего рода», «Семейная история» (охват 267 человек), - конкурс рисунков и поделок «Моя семья – моя крепость», - спортивные состязания «Папа, мама, я – спортивная семья» и спортивные соревнования по мини-футболу «Отцы и дети» (охват 1870 человек), - акция «Милосердие», - классные часы «О родных и близких людях с любовью», «Традиции моей семьи», «Родительский дом – начало начал» и беседы «Нравственные ценности семьи», «Не надобен клад, когда в семье лад» (охват 610 человек), - развлекательные программы и праздники «Мама, папа, я», «Мой дом – моя крепость», игры для старшеклассников «Клуб молодой семьи», - конкурс сочинений «Лучшая мама на свете», «Я с бабушкой своей дружу», «Папа – мой друг и помощник». Кроме того, общеобразовательные учреждения приняли участие в городских мероприятиях: конкурсе «Папа, мама, я – дружная семья», благотворительном концерте «Мы вместе», проведённом на базе МОУ ДОД «Центр детского творчества». Социальным педагогом центра социального обслуживания населения проведено 9 групповых мероприятий, в том числе: - для учащихся КГБОУ «ПУ – 23», проживающих в общежитии, проведено 4 тренинговых занятия, (охват - 26 чел.), - 5 развивающих занятий для несовершеннолетних, состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних, (охват- 61 чел.). Педагогом-психологом проведено 5 групповых занятий, в том числе: - 2 занятия для учащихся КГБОУ «ПУ – 23», проживающих в общежитии, (охват-13 чел.), - 1 групповое тестирование для несовершеннолетних, состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних, (охват - 12 чел.), - проведены индивидуальные тестирования лиц, состоящих на учете в УИИ № 24 ФБУ «МРУИИ № 2 ГУФСИН России по Приморскому краю». - специалистами отделения 127 раз осуществлён патронаж семей, состоящих на учете, в ходе которых составлено 23 акта обследования, проведено 59 бесед, в том числе 42 с несовершеннолетними, оказано 57 консультаций, - с целью осуществления контроля за посещаемостью занятий в школе, социальными педагогами общеобразовательных учреждений проверено 35 несовершеннолетних, с каждым из них составлена индивидуальная беседа об успеваемости и посещаемости школы. - проведено 2 заседания клуба «Подросток» на тему: «День прикола» (охват - 24 чел.). - проведён «День звонка» для оказания консультативной помощи семьям ( обратилось за помощью 11 чел.). В период март-май 2011 года проведено 4 заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН и ЗП), на которых рассмотрено 35 дел в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию детей, организовано 8 рейдовых мероприятий в неблагополучные семьи. В социально-реабилитационный центр «Дружба» помещено 4 детей в возрасте от 3 лет, в отделение сестринского ухода – 2 детей в возрасте до 3 лет. Лишено родительских прав 3 родителей в отношении 4 детей. |
| 7.5. | Организация и проведение комплексной межведомственной операции «Подросток». Срок исполнения: 15 мая 2011 г. – 01 октября 2011 г. Исполнитель: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. | Исполнен Постановлением администрации Партизанского городского округа от 17.05.2011 № 450-па «О проведении межведомственной комплексной операции «Подросток» был утверждён план мероприятий по проведению операции. Основной целью данной операции является обеспечение полноценного отдыха и трудоустройства несовершеннолетних в летний период, в приоритетном порядке - детям «особой категории». Всего за период с июля по август 2011 года оздоровлено 300 несовершеннолетних (228 человек – в детском оздоровительном лагере «Костер», 72 человека – в СРЦ «Дружба»), из них по категориям семей: - многодетная – 59 несовершеннолетних; - неполная – 105 чел.; - полная - 51 чел.; - опека – 31 чел.; - приемная семья – 5 чел.; - ребенок – инвалид – 2 чел.; - без попечения родителей - 47 чел. В том числе организовано оздоровление детей из 25 семей, находящихся в социально-опасном положении, 76 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и из 199 малообеспеченных семей. Необходимо отметить, что динамика численности отдохнувших в летних оздоровительных лагерях несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации за период 2008 – 2011 годы, увеличилось в 3 раза (2008 г. – 90 чел., 2009 г. – 113 чел., 2010 г. - 286 чел. 2011г. - 300). Из средств местного бюджета Партизанского городского округа на 2011 год было выделено финансирование в размере 600 тыс. руб. на оказание помощи в трудоустройстве несовершеннолетних, содействие в организации временной и сезонной занятости. В летний период с 1 июня по 12 августа в муниципальные учреждения образования, культуры, муниципальные унитарные предприятия, к индивидуальным предпринимателям было трудоустроено 211 подростков. В целях организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с 01.01.2011 г. по 05.09.2011 г. Центром занятости населения города Партизанска было заключено 126 договоров с работодателями города о совместной деятельности; трудоустроено в январе-августе 2011 года всего 358 человек, что составило 89,5% к плановому показателю на 2011 год. В летний период с 01.06.2011г. по 31.08.2011 г. центром занятости было заключено 90 договоров о совместной деятельности, трудоустроено 303 человека несовершеннолетних граждан, из них 211 чел. - на созданные рабочие места за счет средств местного бюджета. В сентябре 2011 года КГУ «Центр занятости населения» была продолжена работа по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. На 5 сентября заключено 9 договоров о трудоустройстве подростков, согласно которым трудоустроено 16 несовершеннолетних. Несовершеннолетние, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции №24, приняли участие в городском празднике, посвященном Дню защиты детей (1 июня), Дню молодежи (25 июня), получили бесплатные пригласительные билеты и посмотрели представление цирка «Шапито» (18 августа) и Музея истории города (26 августа), 2 осужденных приняли участие в конкурсе граффити «Мой мир» (25 июня). В течение лета для несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции №24, проведена лекция и беседы о здоровом образе жизни и спорте, дети были приглашены на концерт барда Гривина А., поэтическую страницу Нилы Задорожной., на творческую встречу с членами ЛИТО «Родник» В. Литвиновой и Н. Задорожной «О культуре общения и красоте русского языка», на занятия в КГУ «Центр занятости населения – «День профориентации» с профдиагностикой несовершеннолетних и беседа с председателем Партизанского городского суда С.П. Гуменчук, беседы о здоровом образе жизни и спорте ведущего специалиста по спорту администрации городского округа. В целях профилактики совершения повторных преступлений членами комиссии по делам несовершеннолетних совместно с представителями уголовно-исполнительной инспекции №24, ОМВД по г. Партизанску проведено 9 рейдов, в ходе которых было выявлено 18 нарушений обязанностей, возложенных судом. За 3 летних месяца 2011 года в УИИ №24 направлено 7 материалов на отмену условного осуждения несовершеннолетних. В ходе операции «Подросток» в целях профилактики правонарушений несовершеннолетних уголовно-исполнительной инспекцией №24, службами ОМВД по г.Партизанск, администрацией городского округа проводились совместные рейдовые мероприятия: - 9 рейдов в целях профилактики повторных преступлений, в ходе которых было выявлено 18 нарушений обязанностей, возложенных судом (за 3 летних месяца 2011 года в УИИ №24 направлено 7 материалов на отмену условного осуждения несовершеннолетних), - 10 рейдов по пресечению правонарушений, связанных с продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также 1 рейд с администрацией городского округа, выявлено 3 факта продажи алкогольной продукции подросткам. - 19 рейдов по проверке и выявлению неблагополучных семей. По результатам рейдов в СРЦН «Дружба» помещено 4 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 5 - в детскую больницу на социальные койки, к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей привлечено 52 родителя, 6 несовершеннолетних привлечено к административной ответственности. - проверено 28 мест концентрации несовершеннолетних. В период с 25 июля по 28 июля на территории Партизанского городского округа была проведена оперативно-профилактическая операция «Условник». С 10.08.2011 года сотрудники ОВД принимали участие в работе комиссий по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году. В период летней оздоровительной кампании 22 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, отдохнули в профильных сменах в детском оздоровительном лагере «Костер», 13 – работали, 27 – отдохнули в оздоровительном лагере СРЦН «Дружба», 4 воспитанника группы детского дома, состоящие на учтете в КДН и ЗП, отдохнули в детском оздоровительном лагере «Костер», 2 - на базе отдыха «Ливадийская», 6 - в гостевых семьях, 2 - работали. |
| 7.6. | Организация и проведение: - городского конкурса многодетных семей, -городского вечера, посвященного Дню семьи, любви и верности для молодых семей. Срок исполнения: 15 мая 2011 г., 08 июля 2011 г. Исполнитель: Отдел культуры и молодежной политики. | Исполнен 13 мая 2011 года совместно с городским Женским советом проведён конкурс многодетных семей, посвящённый международному Дню семьи, в котором приняло участие 2 многодетные семьи. 08 июля 2011 года для молодых семей был проведён городской вечер, посвящённый Дню семьи, любви и верности, в котором приняло участие 80 чел. |
| 7.7. | Организация и проведение городского заочного творческого конкурса «Моя любовь – моя семья». Срок исполнения: Октябрь – ноябрь 2011 г. Исполнитель: Отдел образования. | Исполнен 30 ноября в актовом зале ЦДТ состоялся праздник «Пусть всегда будет мама», на который были приглашены около 100 матерей. На празднике были подведены итоги конкурса «Моя любовь – моя семья», озвучены фрагменты из творческих работ учащихся, посвященных их семьям. |
| 7.8. | Оформление и размещение в библиотеках централизованной библиотечной системы книжных выставок «Российская семья 21 века». Срок исполнения: 2 и 4 кварталы 2011 г. Исполнитель: Отдел культуры и молодежной политики. | Исполнен В течение 2 квартала 2011 года в библиотеках централизованной библиотечной системы экспонировалась книжная выставка «Многодетная семья Михалковых: взгляд изнутри и снаружи», на которой было представлено 25 экспозиций книг, журналов и фотоматериалов. Второй цикл выставок из серии «Семейные ценности» прошёл с 14 октября по 7 декабря 2011 года. В Центральной городской библиотеке экспонировалась книжная выставка «Талантами семья полнится», посвященная родословной семьи известного актера Всеволода Санаева, на которой было представлено 26 экз. книг, журналов, фотографий, видеофильмов. |
| 8. Охрана окружающей среды и экологическое образование |  |  |
| 8.1. | Проведение оценки фактического негативного воздействия на окружающую среду предприятий Партизанского городского округа. Срок исполнения: Март 2011 г. Исполнитель: Отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды. | Исполнен Оценка фактического негативного воздействия на окружающую среду предприятий Партизанского городского округа проводится 1 раз в год. По итогам 2010 года дана следующая оценка негативного воздействия на окружающую среду: - объём сброса сточных вод предприятиями Партизанского городского округа в 2010 году вырос в 2,3 раза по сравнению с 2009 годом, - масса сброшенных загрязняющих веществ возросла в 9,8 раза, - объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух возрос на 23%. |
| 8.2. | Проведение оперативного экологического контроля по заявлениям граждан. Срок исполнения: Апрель, июль, октябрь 2011 г., январь 2012 г. Исполнитель: Отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды. | Исполнен Проведение оперативного экологического контроля осуществляется регулярно в соответствии с заявлениями граждан. В течение 4 квартала 2011 года рассмотрено 11 заявлений граждан: 2- касающиеся незаконного размещения отходов, 3 – по загрязнению атмосферного воздуха, 1 – по захламлению ручья, 1 – по загрязнению воды в колодцах в селе Тигровое в связи со строительством нефтепровода, 1 – по спилу деревьев без разрешения администрации городского округа, 1 – по обустройству переезда через ручей путём прокладки перепускной трубы, 2 - по заключению договоров купли – продажи лесных насаждений с гражданами для личных нужд с. Тигровое. По итогам рассмотрения заявлений составлено 2 протокола, 2 заявления направлено для рассмотрения в Управление Роспотребнадзора для принятия мер по подведомственности, 1- в отдел жизнеобеспечения, администрации городского округа, 2 – в Управление лесным хозяйством Приморского краядля принятия мер. |
| 8.3. | Поддержка общественных детско-юношеских и молодежных организаций в проведении мероприятий по экологическому воспитанию детей и молодежи: | Исполнен |
|  | - городской конкурс «Биоразнообразие» (МОУ ДОД «Станция юных натуралистов»); | В декабре 2010 года – январе 2011 года МОУ ДОД « Станция юных натуралистов» провело 11 городской конкурс «Биоразнообразие», в следующих номинациях: конкурс фоторабот и рисунков (охват 153 чел.). |
|  | - краевая игра «Экологическая мозаика «Заповедное Приморье» (ОО «Росток»); | 26 - 28 марта 2011 года ОО «Росток» проведена краевая игра «Экологическая мозаика «Заповедное Приморье», в которой приняло участие более 40 чел. - представителей молодёжных и детских общественных организаций. Из средств местного бюджета для проведения данных мероприятий были выделены средства в размере 9, 5 тыс. рублей. |
|  | - экологическая экспедиция с учёными Приморского края по исследованию побережья Японского моря (ОО «Росток»); | С 15 по 22 августа 2011 г. ОО «Росток» организована исследовательская экспедиция по изучению побережья и природных сообществ Приморского края (бухта Валентин, 20 чел.). Организации оказана финансовая поддержка. |
|  | - городской слет «Друзья леса – 2011» (МОУ ДОД «Станция юных натуралистов»). Срок исполнения: Февраль, март, июль-август, сентябрь 2011 г. Исполнители: Отдел культуры и молодежной политики, отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды. | Общегородской слет «Друзья леса – 2011» прошел 14 сентября 2011 г. в р-не реки Каменка. В мероприятии приняло участие более 70 человек – учащиеся 7 классов общеобразовательных школ города. Места среди победителей конкурса, проводимого в рамках слета, распределились следующим образом: 1 место – МОУ СОШ № 2 и № 5, 2 место – МОУ СОШ № 1, 3 место – МОУ СОШ № 12. |
| 8.4. | Организация контроля за деятельностью предприятий, учреждений, организаций и граждан по содержанию и обеспечению сохранности зеленых насаждений в городских лесах и черте города, согласование их сноса и замены. Срок исполнения: Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за кварталом. Исполнитель: Отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды. | Исполнен Контроль за деятельностью предприятий и граждан по содержанию и обеспечению сохранности зелёных насаждений в городских лесах и в черте городского округа осуществляется муниципальным лесничим. В течение 2011 года муниципальным лесничим проведено 330 обследований по заявлениям граждан на предмет спила зелёных насаждений и сбора валежника. В результате обследований было выдано: 208 разрешений на снос аварийных деревьев и кустарников, попавших в зону строительства объектов, 96 разрешений на сбор валежника, 11 заявлений направлены в адрес специализированной организации, обслуживающей линии электропередач, по 14 заявлениям было отказано в выдаче разрешений. За снос деревьев и кустарников, попадающих под снос в связи со строительством объектов, начислена восстановительная стоимость в размере 171, 464 тыс. руб. Фактически в бюджет Партизанского городского округа поступило 167,801 тыс. руб. восстановительной стоимости. В отдел внутренних дел городского округа подано 12 заявлений по фактам незаконного спила деревьев для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Размер ущерба, нанесённого городскому округу незаконной рубкой деревьев, оценен в 3577,6 тыс. руб. По 5 фактам незаконных рубок виновные лица привлечены к административной ответственности. |
| 8.5. | Информирование населения о проводимых мероприятиях в области охраны окружающей среды, муниципального лесного контроля. Срок исполнения: Ежеквартально. Исполнитель: Отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды. | Исполнен В течение 2011 года было опубликовано в газетах «Вести» и «Время перемен» 7 статей о мероприятиях в области охраны окружающей среды («Вспомним о макулатуре», «В лесах наступает пожароопасный период», «Берегите лес», «Будьте осторожны на воде», «Постышевку заставят течь по прямой», Продолжается пожароопасный период»). |
| 9. Патриотическое воспитание молодежи |  |  |
| 9.1. | Организация и проведение месячника военно-патриотического воспитания «О подвиге, о доблести, о славе». Срок исполнения: Февраль 2011 г. Исполнитель: Отдел образования. | Исполнен Месячник по военно – патриотическому воспитанию «О подвиге, о доблести , о славе» прошёл в период с 01 по 08 февраля 2011 года. В рамках месячника было организовано и проведено около 300 мероприятий, в которых приняло участие более 400 чел. Наиболее значимыми мероприятиями стали: - заключительный этап городских соревнований по военно - прикладным видам спорта среди юношей 9-11 классов общеобразовательных учреждений (охват 82 чел., 28 участников награждены грамотами, - просмотр с обсуждением художественного фильма «Брестская крепость» (охват 230 чел.), - фестиваль компьютерных презентаций «Защитникам Отечества посвящается», - встречи учащихся школ с воинами - интернационалистами (состоялось 11 встреч, приняли участие 817 чел.), - встречи учащихся общеобразовательных учреждений с ветеранами Великой Отечественной войны (проведено 2 встречи, приняли участие 310 чел.), - организована шефская помощь ветеранам Великой Отечественной войны (оказана помощь 66 ветеранам). |
| 9.2. | Торжественное вручение паспортов школьникам городского округа. Срок исполнения: Март 2011 г. Исполнитель: Отдел образования. | Исполнен 28 февраля отел образования совместно с отделом Управления Федеральной миграционной службы по Приморскому краю в г. Партизанске провели торжественное мероприятие по вручению паспортов учащимся общеобразовательных учреждений городского округа (вручено 47 паспортов). |
| 9.3. | Организация и проведение конкурса литературно-музыкальных композиций, посвященного 115-ой годовщине со дня образования г. Партизанска «Тебе, о Родина, сложил я песню». Срок исполнения: Апрель 2011 г. Исполнитель: Отдел образования. | Исполнен 28 апреля 2011 года в актовом зале МОУ ДОД «Центр детского творчества» состоялся фестиваль литературно-музыкальных композиций, посвященный 115-й годовщине со дня образования г. Партизанска «Тебе, о Родина, сложил я песню», в котором приняли участие учащиеся из муниципальных общеобразовательных учреждений № 1,5,6,12,22,23,24,50. Всем участникам были вручены грамоты и ценные подарки. |
| 9.4. | Проведение городской Вахты Памяти-2011, посвященной 66-летию Победы в Великой Отечественной войне. Срок исполнения: Апрель-май 2011 г. Исполнитель: Отдел образования. | Исполнен В начале мая 2011 года во всех общеобразовательных учреждениях городского округа была проведена Вахта Памяти, посвященная 66-летию Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно в рамках Вахты Памяти проходили встречи учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования с ветеранами войны. Учащиеся школ несли почётный караул у Мемориала воинской славы, проводили исследовательско-поисковую работу, следствием которой стало пополнение новыми экспонатами школьных уголков боевой славы. |
| 9.5. | Организация и проведение городских соревнований «Патриот» по военно-прикладным видам спорта среди старшеклассников муниципальных общеобразовательных учреждений. Срок исполнения: Октябрь 2011 г. Исполнитель: Отдел образования. | Исполнен В начале сентября 2011 года городским методическим объединением преподавателей ОБЖ было принято решение провести вместо городских соревнований «Патриот» городской туристический слёт , т.к. данные соревнования во многом дублируют туристический слёт. 20 сентября 2011 года в районе слияния рек Партизанская и Тигровая был проведён туристический слёт, в котором приняли участие 12 команд из общеобразовательных школ города (охват более 200 человек). Победителем стала команда МОУ «СОШ № 22», которая примет участие в городской игре «Зарница» |
| 9.6. | Проведение уроков мужества, посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню героев России. Срок исполнения: Январь-февраль, апрель-май, ноябрь-декабрь 2011 г. Исполнитель: Главный специалист по связям с общественностью и СМИ совместно с отделом образования. | Исполнен В период январь – май 2011 года в рамках месячника воинской славы во всех общеобразовательных учреждениях Партизанского городского округа были проведены уроки мужества, посвящённые 68 годовщине Сталинградской битвы и устные журналы «Слава и гордость Земли русской» (охват более 4000 чел.), единые уроки по теме «Ради жизни на земле» (охват 650 чел.). В ряде школ вниманию учащихся были предложены радиопередачи «Этот День Победы». 17 августа 2011 года возле МОУ «СОШ № 2» был открыт памятный знак «Шахтёрская слава». 3 сентября возле этого знака прошёл урок мужества для учащихся 6 – 7 классов данного образовательного учреждения, на котором выступили члены городского Совета ветеранов, участники Великой Отечественной войны. Шефство над знаком «Шахтёрская слава» будут осуществлять учащиеся МОУ «СОШ № 2». В ноябре – декабре при совместном участии городского Совета ветеранов и Музея города прошли уроки мужества, посвящённые Дню героев Отечества среди учащихся общеобразовательных учреждений, студентов средних и высших учебных заведений. Всего было проведено 10 встреч, в которых приняло участие более 500 человек. |
| 9.7. | Организация и проведение общегородской акции «С Днем Победы, ветеран!». Срок исполнения: Март-май 2011 г. Исполнитель: Главный специалист по связям с общественностью и СМИ. | Исполнен В апреле – мае 2011 года была проведена акция «С днём Победы, ветеран», в ходе которой городским Советом ветеранов и учащимися общеобразовательных учреждений городского округа было посещено 162 участника Великой Отечественной войны. Все участники получили поздравления и подарки от главы городского округа. |
| 9.8. | Открытие аллеи Памяти малолетних узников фашистских концлагерей. Срок исполнения: Апрель 2011 г. Исполнитель: Главный специалист по связям с общественностью и СМИ совместно с отделом образования. | Не будет исполнен, ввиду объективных причин В связи с тем, что в районе памятника Герою Советского Союза В.Мирошниченко, где было запланировано открытие аллеи Памяти малолетних узников фашистских концлагерей, будет строиться объект торговли, разбивка данной аллеи невозможна. |
| 9.9. | Подготовка и проведение городского митинга, посвященного Дню памяти и скорби. Срок исполнения: 22 июня 2011 г. Исполнитель: Главный специалист по связям с общественностью и СМИ совместно с отделом образования. | Исполнен 22 июня 2011 года возле монумента жителям г.Партизанска, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялся митинг памяти и скорби, в котором приняли участие глава городского округа, депутаты городской Думы, ветераны войны и труда, представители общественных организаций и политических партий, настоятель Храма пресвятой Богородицы, учащиеся, отдыхающие в пришкольных лагерях. Всего в митинге приняло участие более 60 человек. |
| 9.10. | Открытие памятного знака «Шахтерская слава». Срок исполнения: Август 2011 г. Исполнитель: Главный специалист по связям с общественностью и СМИ совместно с отделом образования. | Исполнен 17 августа 2011 года возле МОУ «СОШ № 2» был открыт памятный знак «Шахтёрская слава». 3 сентября возле этого знака прошёл урок мужества для учащихся 6 – 7 классов данного образовательного учреждения, на котором выступили члены городского Совета ветеранов, участники Великой Отечественной войны. Шефство над знаком «Шахтёрская слава» будут осуществлять учащиеся МОУ «СОШ № 2». |
| 9.11. | Организация и проведение митинга у памятника Героя Советского Союза В.Мирошниченко, посвященного Дню Героев Отечества. Срок исполнения: 09 декабря 2011 г. Исполнитель: Главный специалист по связям с общественностью и СМИ совместно с отделом образования. | Исполнен 9 декабря 2011 года у памятника Герою Советского Союза В. Мирошниченко прошёл митинг, в котором приняли участие члены городского Совета ветеранов, учащиеся МОУ «СОШ № 50», представители отдела по г.Партизанску и Партизанскому району Военного комиссариата Приморского края. Состоялось возложение венков к памятнику героя. |
| 9.12. | Организация и проведение совместно с городским Советом ветеранов «круглого стола» по патриотическому воспитанию молодежи. Срок исполнения: Декабрь 2011 г. Исполнитель: Главный специалист по связям с общественностью и СМИ совместно с государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования «Приморский горный техникум». | Исполнен 8 декабря в городском Совете ветеранов состоялся «Круглый стол» по патриотическому воспитанию молодёжи. По результатам «Круглого стола» было принято решение о привлечении в дальнейшем к подобным мероприятиям учащихся общеобразовательных, начальных, средних, высших профессиональных учебных заведений. |
| 10. Противодействие коррупции |  |  |
| 10.1. | Разработка и утверждение административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг. Срок исполнения: 1 квартал 2011 г. Исполнитель: Управление по территориальной и организационно-контрольной работе, структурные подразделения администрации. | Исполнен По итогам 2011 года разработано и утверждено 40 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг. Кроме этого, приказами руководителей муниципальных учреждений и предприятий утверждено 107 административных регламентов по предоставлению 24 услуг данных организаций. |
| 10.2. | Осуществление контроля за соответствием предъявляемых квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы. Срок исполнения: Апрель, июль, октябрь 2011 г., январь2012 г. Исполнитель: Отдел делопроизводства и кадров. | Исполнен Контроль за соответствием предъявляемых квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, в течение 4 квартала 2011 года осуществлялся постоянно. В настоящее время все муниципальные служащие администрации городского округа, принятые на должности муниципальной службы, соответствуют предъявляемым квалификационным требованиям. |
| 10.3. | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, а также муниципальными служащими администрации Партизанского городского округа. Срок исполнения: Апрель, июль, октябрь 2011 г., январь2012 г. Исполнитель: Отдел делопроизводства и кадров. | Исполнен За 2011 год осуществлено 9 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы. Из них : -8 проверок в отношении граждан, претендующих на должности муниципальной службы, -11 проверок в отношении муниципальных служащих, которые согласно Перечню должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять вышеназванные сведения. По итогам проверок нарушения не выявлены. |
| 10.4. | Осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими обязанности уведомления главы городского округа о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Срок исполнения: Апрель, июль, октябрь 2011 г., январь2012 г. Исполнитель: Отдел делопроизводства и кадров. | Исполнен Контроль за исполнением муниципальными служащими обязанности уведомления главы городского округа о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений осуществляется регулярно в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции». Постановлением администрации Партизанского городского округа от 28.03.2011 № 253-па утверждён Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений. Во 4 квартале 2011 года поступило 1 уведомление главы Партизанского городского округа о факте обращения к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения. Уведомление рассмотрено на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа и урегулированию конфликта интересов. |
| 10.5. | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов. Срок исполнения: Апрель, июль, октябрь 2011 г., январь2012 г. Исполнитель: Юридический отдел. | Исполнен Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов осуществляется регулярно. За 2011 год данная экспертиза была проведена в отношении 136 муниципальных правовых актов Партизанского городского округа. |
| 10.6. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации Партизанского городского округа. Срок исполнения: Июль, декабрь 2011 г. Исполнитель: Отдел делопроизводства и кадров. | Исполнен В течение 2011 года состоялось 4 заседания комиссии по противодействию коррупции: - 12 января 2011 года, на котором были подведены итоги выполнения мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в Партизанском городском округе в 2010 – 2012 годах», рассмотрен вопрос взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами, представителями других ведомств по вопросам антикррупционной политики, утверждён план работы межведомственной комиссии на 2011 год. - 28 апреля 2011 года, на котором рассмотрен и одобрен Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа. - 21 июля 2011 года, на котором была одобрена работа администрации Партизанского городского округа по формированию общественного правосознания в области противодействия коррупции, по реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Партизанском городском округе в 2010-2012 годах», по итогам работы за первое полугодие 2011 года. 21 декабря 2011 года, на котором рассмотрены результаты работы правоохранительных органов Партизанского городского округа по пресечению коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления городского округа, результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в Партизанском городском округе в 2010 – 2012 гг.» в 2011 году, утвержден план работы комиссии на 2012 год. |
| 10.7. | Разработка нормативных правовых и распорядительных актов в рамках реализации ФЗ от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правого положения государственных (муниципальных) учреждений» для повышения доступности и качества оказания публичных услуг в социальной сфере. Срок исполнения: По отдельному плану. Исполнитель: Финансовое управление. | Исполнен В соответствии с планом мероприятий, утверждённым постановлением администрации Партизанского городского округа от 19.11.2010г. № 218 – па «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений», разработаны и приняты следующие постановления администрации Партизанского городского округа: - от 07.04.2011 № 286-па «О порядке формирования муниципального задания для муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», - от 12.07.2011 № 627-па «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Партизанского городского округа», - от 24.08.2011 № 745-па «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Партизанского городского округа в форме капитальных вложений в основные средства автономных и бюджетных учреждений», - от 26.08.2011 № 752-па «Об утверждении Порядка мониторинга потребности в предоставлении муниципальных услуг», - от 26.08.2011 № 753-па «Об утверждении порядка проведения мониторинга и контроля исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам», - от 22.11.2011 № 1057-па «Об утверждении Положения о стандартах качества предоставляемых муниципальных услуг», - от 08.12.2011 № 1139-па «О порядке определения объёма и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели», - от 12.12.2011 приказ Финансового управления администрации Партизанского городского округа № 12 «Об утверждении Порядка взыскания в бюджет Партизанского городского округа неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета Партизанского городского округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям». |
| 11. Информационное сопровождение реализации основных положений Послания Президента РФ Д.А. Медведева |  |  |
| 11.1. | Организация обсуждения основных положений Послания Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ в средствах массовой информации, на заседаниях городских общественных организаций и Общественной палаты. Срок исполнения: Декабрь 2010 г. Исполнитель: Главный специалист по связям с общественностью и СМИ. | Исполнен Основные положения Послания Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию на 2011 год были обсуждены на страницах газеты «Вести» 3 и 23 декабря 2010 года. |
| 11.2. | Размещение информации о выполнении Плана мероприятий администрации городского округа по реализации Послания Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ на сайте администрации и в городских средствах массовой информации. Срок исполнения: Апрель, июль, октябрь 2011 г., январь 2012 г. Исполнитель: Управление по территориальной и организационно-контрольной работе. | Исполнен Информация о выполнении плана мероприятий администрации Партизанского городского округа по реализации Послания Президента РФ по итогам 4 квартала 2011 года будет размещена на сайте администрации 15 января 2012 года. В городских средствах массовой информация (газета «Вести», «Сучан») информация о выполнении мероприятий указанного плана будет дана 18 – 21 января 2012 года. |

Таким образом, по состоянию на 10 января  2012 года из 93 пунктов плана мероприятий по реализации Послания Президента РФ на территории Партизанского городского округа:

- исполнено - 92 пункта (98,9%)

- 1 пункт (п.9.8) не будет исполнен, ввиду объективных причин (1,1%)

______________________